## Table 1
BIBLIOTEKA ETAP II |  |  |  | UWAGI
Lp. | Rodzaj robót | Obmiar Lindner | Jedn.
1 | PLOMBA
1.1 | ROBOTY ŻELBETOWE
1.1.1 | ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
| Roboty ziemne od strony południowej i pod płytę klatki schodowej - wykopy | 355,00 | m3 | Ujęto w zmienionych ilościach przedmiarowych
| Roboty ziemne od strony południowej i pod płytę klatki schodowej - wymiana gruntu | 157,50 | m3 | Ujęto w zmienionych ilościach przedmiarowych
| Roboty ziemne od strony południowej i pod płytę klatki schodowej - zasypanie wykopu | 197,50 | m3 | Ujęto w zmienionych ilościach przedmiarowych
| Roboty ziemne od strony południowej i pod płytę klatki schodowej - wywóz ziemi z terenu budowy | 157,50 | m3 | Ujęto w zmienionych ilościach przedmiarowych
| Roboty ziemne od strony południowej i pod płytę klatki schodowej - odeskowanie wykopów | 102,00 | m2 | Ujęto w zmienionych ilościach przedmiarowych
| Szlifowanie posadzki - zgodnie z odpowiedziami Inwestora | 15,00 | m2 | Brak podstawy
| Monitoring budynków sąsiednich | 1,00 | kpl. | W kosztach ogólnych
1.1.2 | RUSZT STALOWY POD ELEWACJĘ BETONOWĄ - RYS.BP-2-P-WZ-K-401.1
| Ława fundamentowa żelbetowa prostokątna pod istniejąca ścianą żelbetową - zbrojenie | 1,18 | t | Jaka jest podstawa ?
| Izolacje przeciwwilgociowe poziome ław fundamentowych | 14,00 | m2 | Dodano do przedmiaru
| Izolacje przeciwwilgociowe pionowe ścian SP1 i SP2 - gruntowanie + 2 x bitumiczna masa uszczelniająca | 189,00 | m2 | Dodano do przedmiaru
| Izolacja termiczna ścian piwnic - styrodur - ściany SP1 i SP2 | 65,34 | m2 | Dodano do przedmiaru
| Płyta stropowa o gr.13,5 cm - szalowanie i betonowanie | 4,15 | m2 | Pozycja była w przedmiarze
| Belka żelbetowa przy konstrukcji stalowej pod fasadę kamienną zgodnie z rys.nr BP-Z- WZ-K-401.1 - szalowanie i betonowanie | 1,24 | m3 | Pozycja była w przedmiarze
| Wzmocnienie istniejących fundamentów - jet grouting | 1,00 | kpl. | Dodano do przedmiaru
1.1.3 | KLATKA SCHODOWA ŻELBETOWA - BETON B-37 RYS.BP-2-P-WZ-K-502.1-16
| Płyty fundamentowe żelbetowe - zbrojenie | 2,77 | t | Pozycja była w przedmiarze
1.1.4 | ŚCIANA ŻELBETOWA ZEWNĘTRZNA PRZY OSI 3 - RYS.BP-2-P-WZ-K-503.1
| Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne - zbrojenie | 1,02 | t | Pozycja była ujęta w przedmiarze
| Izolacje przeciwwilgociowe poziome ław fundamentowych | 12,00 | m2 | Dodano do przedmiaru
| Izolacje przeciwwilgociowe pionowe ław fundamentowych | 22,00 | m2 | Dodano do przedmiaru
1.1.5 | ŻELBETOWE UZUPEŁNIENIA STROPÓW - RYS.BP-2-P-WZ-K-504.1-3+505.1
1.1.6 | ŚCIANA ŻELBETOWA WEWNĘTRZNA DOCISKOWA P-RW-5 PRZY OSI F' - RYS.BP-2-P-WZ-K- 504.3
1.1.7 | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG RYSUNKÓW DETALI
| Belka żelbetowa w wysokości stropu 30*30 cm zbrojona 4*fi 16 mm, zbrojenie z żeber istniejących zakotwić w belce po usunięciu z betonu, na poziomie +3,05 m wg Rys.BP-P- W-K-203.1 nad pom.P1.10 - zbrojenie | 0,14 | m3 | Pozycja była ujęta w przedmiarze
1.2 | STAN WYKOŃCZENIOWY
1.2.1 | ŚCIANKI DZIAŁOWE
| Zamurowania istniejących otworów | 105,50 | m2 | Ujęto w przedmiarze
| Profile UA75 do drzwi | 231,64 | m2 | Ujęto w przedmiarze
| Profile UA75 do białego montażu | 103,50 | m2 | Ujęto w przedmiarze
1.2.2 | TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE
| Malowanie ścian szybów widowych | 468,00 | m2 | Wyodrębniona pozycja na koncu działu 1.2.2
| Wykonanie okładziny z płytek na posadzkach i ścianachPorcekkanato FULL BODY 5x5 kolor Alumminio | 153,72 | m2 | Pozycje ujęte w dziale 1.2.6
| Wykonanie okładziny z płytek na posadzkach oraz ścianach - GRES standard LEONARDO CERAMICA, kolekcja ICON, kolor PLATINUM | 148,46 | m2 | nie ma ani w opisie wnętrz ani nie widzę na rysunkach
| Izolacja p-wilgociowa ścian pod płytkami w pom. mokrych - łazienki i śmietnik | 302,18 | m2 | Pozycje ujęta w dziale 1.2.3.2
| Okładzina ścian drewnopodobna - standard Gustafs brzoza | 105,70 | m2 | Dodano do przedmiaru, jest w projekcie - Ściana w pomieszczeniu kateringowym granicząca z salą konferencyjną
1.2.3 | SUFITY PODWIESZONE Z WIESZAKIAMI Z PRĘTÓW STALOWYCH FI 4 MM MOCOWANYCH PRZED POŁOŻE- NIEM WARSTW POSADZOWYCH
| Sufit podwieszony z płyt silikatowo-cementowych promatect-H gr.20+15 mm do odporności ogniowej REI 120 f.Promat | 216,52 | m2 | Ujęto w przedmiarze
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | 856,40 | m2 | Jest ujęte w przedmiarze
| Malowanie sufitów pełnych działu Dygitalizacji malowane farbą Optiva Ceramic Super MAT 3 | 97,00 | m2
| IZOLACJA POZAROWA ( tam gdzie występuje poniżej dodatkowego stropu podwieszony) wełna gr 7cm na stropie bez wyprawy tynkowej, bez malowania | 966,37 | m2 | Ujęto w przedmiarze
| IZOLACJA POZAROWA ( tam gdzie nie ma poniżej dodatkowego stropu podwieszonego) wełna gr 7cm na stropie z wyprawą tynkową i malowanie lub płytami gk bezpośrednio pod wełną | 644,15 | m2 | Ujęto w przedmiarze
1.2.3 | PODŁOŻA I POSADZKI
1.2.3.1 | PODŁOŻA I POSADZKI - PIWNICA, POZIOM -3,20 M - WS2
1.2.3.2 | PODŁOŻA I POSADZKI - PARTER, POZIOM -0,52 M, +/-0,00 M - WS3, WS3a, WS3c
1.2.3.3 | PODŁOŻA I POSADZKI - PIĘTRA - WS4, WS4a, WS4B, WS4d, WS4e, WS4g, WS6, WS7
| Podkłady betonowe na stropie gr. 5 cm, B20 - WS3, WS4b, WS7 | 443,90 | m2 | Ujęte w przedmiarze
| Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x120 cm układane na klej me- todą kombinowaną - WS4a POZIOM +1 | 31,10 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.6
| Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 5x5 cm układane na klej metodą kombinowaną - WS4a POZIOM +1 | 44,10 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.6
| Izolacja p-wilgociowa posadzkowa w pom. mokrych - łazienki i śmietnik | 87,64 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.6 i 1.2.3.2
| Żywica w pomieszczeniach technicznych i magazynowych | 239,80 | m2 | Pozycje ujęte w dziale 1.2.3
| Styropian twardy FS20 gr. 20cm | 32,20 | m2 | Brak określenia symbolu warstwy
| Styropian twardy FS20 gr. 8cm | 315,10 | m2 | Brak określenia symbolu warstwy
| Styropian twardy FS20 w klinach gr. Od 5do 10cmcm | 49,50 | m2 | Pozycje ujęte w dziale 1.2.3
| Posadzki kamienne Kamień THASSOS LIMENAS WHITE, Marmur Dolomitowy, o nazwie PRINOS na zaprawie klejowej z cokolikiem pom. inne niż klatka schodowa | 218,90 | m2 | Pozycje ujęte w dziale 1.2.3
| Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie gr.4cm - WS3a | 25,10 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.3.2
| Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie gr.8 cm - WS3 | 193,80 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.3.2
| Pozadzka z płytek ceramicznych - gres w pom smietnika | 10,80 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.3.2
1.2.3.4 | PODŁOŻA I POSADZKI, - KLATKA SCHODOWA - WS4b, WS5, WS9
| Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na zaprawie - gr. 3 cm, STYROFLEX - WS9 | 24,36 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.4
| Podkłady betonowe na stropie gr. 5 cm, B20 - WS9 | 24,36 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.4
| Zbrojenie warstwy wyrównawczej - siatka fi 4,5 mm co 15 cm, lub zbrojenie roz- proszone - WS9 | 0,00 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.4
| Strop żelbetowy - nad klatką schodowa - tynkowanie | 19,40 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.4
| Tynkowanie spoczników schodowych | 59,21 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.4
| Tynkowanie biegów schodowych i belki czołowej | 60,32 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.4
| Tynkowanie ścian klatki schodowej | 430,36 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.4
| Strop żelbetowy - nad klatką schodowa - malowanie w kolor białym | 19,40 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.4
| Malowanie spoczników schodowych na kolor biały | 59,21 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.4
| Malowanie biegów schodowych i belki czołowej na kolor biały | 60,32 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.4
| Malowanie ścian klatki schodowej na kolor biały | 430,36 | m2 | Pozycja ujęta w dziale 1.2.4
1.2.5 | SANITARIATY: SUFITY PODWIESZONE, OKŁADZINY ŚCIENNE, POSADZKI, WYPOSAŻENIE |  |  | ???
| Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt z listew drewnianych na ścianach | 115,17 | m2 | ???
| Okładzina ze stali szczotkowanej PARTER - H=2,50 m | 85,51 | m2 | ???
| Okładzina ścian płytami lakierowanymi formica PARTER - H=2,50 m | 29,66 | m2 | ???
1.2.6 | Z1 ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA + FASADA, RYS.BP-2-P-WZ-A-601.1
1.2.7 | Z2 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA, RYS.BP-2-P-WZ-A-602.1
1.2.8 | Z3 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA, RYS.BP-2-P-WZ-A-603.1
1.2.9 | Z4 BARIERKI SZKLANE WEWNĘTRZNE - ANTRESOLA ORAZ PRZESZKLENIE W SALI KONFERENCYJNEJ, RYS.BP-2-P-WZ-A-503.1+604.1
2010-01-02 | Z5 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STALOWYCH, RYS.BP-P-W-A-605.1
2011-01-02 | Z6 ŚCIANY SZKLANE WEWNĘTRZNE SS1+SS2, RYS.BP-P-W-A-606.1
| Nadproże nad ścianami szklanymi | 20,50 | mb | Dodano pozycję w dziale 1.2.12
2012-01-02 | Z7 BARIERKI KLATKI SCHODOWEJ, RYS.BP-P-W-A-607.1
2013-01-02 | Z8 ŚCIANY MOBILNE WEWNĘTRZNE
| Nadproże nad ścianami mobilnymi | 16,35 | mb | Wycena w ramach ściany mobilnej
2014-01-02 | SCHODY STALOWE S3
2015-01-02 | M1.1 - SZATNIA
2016-01-02 | DŻWIG, PLATFORMA
| Roboty budowlane adoptujące istniejący szyb do nowych założeń - dotyczy dżwigu M1 | 1,00 | kpl. | Dodano pozycję w dziale 1.2.16
2017-01-02 | ELEWACJE
| SZ8a - ściana w przejeździe bramowym - tynk mineralny i malowanie farbą w systemie Dryvit wg specyfikacji, - wełna mineralna gr.12 cm | 69,50 | m2 | Dodano pozycję w dziale 1.2.17
| Zajęcie chodnika | 1,00 | kpl | Koszty ogólne
2018-01-02 | DACH Z OBRÓBKAMI
| Obróbka nadrynnowa z blachy stalowej ocynkowanej, szer. 35,0 cm | 26,30 | m2 | Dodano pozycję w dziale 1.2.18
| Ocieplenie attyki | 36,10 | m2 | Dodano pozycję w dziale 1.2.18
| Koryta rynnowe pomiędzy fasadą szklaną a kamienną | 56,00 | mb | Dodano pozycję w dziale 1.2.18
| Koryta rynnowe na dachu | 45,00 | mb | W ramach wyprofilowania połaci dachowej