## Table 1
BIBLIOTEKA ETAP II |  |  |  | UWAGI
Lp. | Rodzaj robót | Obmiar Inwestor | Obmiar Wykonawca
1 | PLOMBA
1.1 | ROBOTY ŻELBETOWE
1.1.1 | ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
1 d.1.1.1 | Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana | 93,28 | 237,49 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
2 d.1.1.1 | Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop | 55 | 75,50 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
3 d.1.1.1 | Usunięcie z parteru budynku gruzu - wsp.R=0,3 | 105.772 | 413,46 | Usunięto pozycję, skorygowano poz.26
5 d.1.1.1 | Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych | 203,55 | 369,38 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
8 d.1.1.1 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | 272,62 | 361,19 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
9 d.1.1.1 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | 736.327 | 884,56 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
11 d.1.1.1 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | 123,38 | 251,46 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
15 d.1.1.1 | Zerwanie posadzek lub okładzin - wsp.R=0,25 | 1 916,30 | 2 549,87 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
1.1.2 | RUSZT STALOWY POD ELEWACJĘ BETONOWĄ - RYS.BP-2-P-WZ-K-401.1
30 d.1.1.2 | Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - chudy beton | 1.946 | 2,20 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
33 d.1.1.2 | Ława fundamentowa żelbetowa prostokątna pod istniejąca ścianą żelbetową 50*30 cm na chudym betonie, wykonana naprzemiennie odcinkami dł. 50 cmna poziomie -4,05 m | 4,17 | 7,84 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
35 d.1.1.2 | Ruszt stalowy zabezpieczony p.poż. przez malowanie pod nową elewację betonową | 18.763 | 22,93 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
40 d.1.1.2 | Łączniki przegubowe rusztu stalowego elewacji betonowej detal 14 wg Rys.BP-P-W-K- 505.1 | 10 | 21,00 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
1.1.3 | KLATKA SCHODOWA ŻELBETOWA - BETON B-37 RYS.BP-2-P-WZ-K-502.1-16
49 d.1.1.3 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - papa Bauder FLEX PV4E - WS1 | 46.136 | 49,15 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
50 d.1.1.3 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-37 - WS1 | 17.382 | 18,45 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
53 d.1.1.3 | Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu | 3.525 | 4,60 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
59 d.1.1.3 | Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami do 5 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - wariant II (transport betonu pompą) | 60.287 | 142,82 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
1.1.4 | ŚCIANA ŻELBETOWA ZEWNĘTRZNA PRZY OSI 3 - RYS.BP-2-P-WZ-K-503.1
71 d.1.1.4 | Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - wariant II (transport betonu pompą) - Beton B-37 | 117.234 | 127,00 | Przedmiar bez zmian
1.1.5 | ŻELBETOWE UZUPEŁNIENIA STROPÓW - RYS.BP-2-P-WZ-K-504.1-3+505.1
76 d.1.1.5 | Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI - wariant II (transport betonu pompą) | 3,77 | 4,80 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
78 d.1.1.5 | Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami do 5 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - wariant II (transport betonu pompą) | 83.138 | 84,20 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
1.1.6 | ŚCIANA ŻELBETOWA WEWNĘTRZNA DOCISKOWA P-RW-5 PRZY OSI F' – RYS.BP-2-P-WZ-K-504.3
81 d.1.1.6 | Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - wariant II (transport betonu pompą) - Beton B-37 | 83.622 | 97,50 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
1.1.7 | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG RYSUNKÓW DETALI
98 d.1.1.7 | Belka stalowa z ceownika 300E, na poziomie +3,05 m wg Rys.BP-2-P-WZ-K-506.1 nad pom.P1.10 | 0,146 | 0,30 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
1.2 | STAN WYKOŃCZENIOWY
1.2.1 | ŚCIANKI DZIAŁOWE
100 d.1.2.1 | SW1 - Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 | 315.591 | 521,57 | Przedmiar bez zmian
102 d.1.2.1 | SW3 - Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M18 - przy hydrancie | 5.726 | 5,80 | Przedmiar bez zmian
106 d.1.2.1 | Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) - obudowa geberit | 59,44 | 62,97 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
107 d.1.2.1 | SW2 - Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo typu 1S11 | 577,74 | 739,27 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
108 d.1.2.1 | Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo typu 1S11 - obudowa szybu windowego | 113.216 | 119,07 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
109 d.1.2.1 | Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 - obudowy słupów | 85.698 | 369,22 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
111 d.1.2.1 | Konstrukcja mocowania ściany szklanej EI60 - parter hall wejściowy wg Rys.BP-P-W-A- 504.1: 1. Ceownik 220 nad ścianką szklaną, poz.+2,31 m, obłożony płytami G-K wypełnienie wełną mineralną gr.8 cm, dł.3,30 m 2. Ceownik 220 pod ścianką szklaną, poz.-0,75 m, dł.3,30 m | 0,218 | 0,35 | Rys.BP-2-P-WZ-K-504.1 Skorygowano przedmiar
1.2.2 | TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE
125 d.1.2.2 | Ekran zwijany w przestrzeń sufitu podwieszonego w pom.P.6.6 | 1 | 3,00 | Przedmiar bez zmian
1.2.3 | SUFITY PODWIESZONE Z WIESZAKIAMI Z PRĘTÓW STALOWYCH FI 4 MM MOCOWANYCH PRZED POŁOŻENIEM WARSTW POSADZOWYCH
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | 464,43 | 964,47 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
134 d.1.2.3 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - wejście główne | 39.905 | 52,63 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
135 d.1.2.3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - f.Beckers | 39.905 | 52,63 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
1.2.3 | PODŁOŻA I POSADZKI
1.2.3.1 | PODŁOŻA I POSADZKI - PIWNICA, POZIOM -3,20 M - WS2
127 d.1.2.3. 1 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | 208,4 | 239,80 | Przedmiar bez zmian
128d.1.2.3. 1 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm | 208,4 | 239,80 | Przedmiar bez zmian
1.2.3.2 | PODŁOŻA I POSADZKI - PARTER, POZIOM -0,52 M, +/-0,00 M - WS3, WS3a, WS3c
1.2.3.3 | PODŁOŻA I POSADZKI - PIĘTRA - WS4, WS4a, WS4B, WS4d, WS4e, WS4g, WS6, WS7
148 d.1.2.3. 3 | Izolacje poziome - izolacja przeciwwodna z folii PE - WS4a | 195,7 | 1 580,24 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
150 d.1.2.3. 3 | Podkłady betonowe na stropie gr. 4 cm, B20 - WS4a | 7.828 | 1 136,34 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
152 d.1.2.3. 3 | Posadzka na bazie żywic poliuretanowych wylewana gr. ok.2 mm, standardu Sikafloor 300+SR305W - WS4a, izolacyjność akustyczna przy uderzeniu deltaLw=3db wg EN ISO 140-8: - gruntowanie żywicą epoksydową Sikafloor 161 + piasek kwarcowy 0,1-0,8 mm, - powłoka zasadnicza elastyczna warstwa poliuretanowa Sikafloor-300N, - warstwa zamykająca barwna powloka poliuretanowa matowa Sikafloor-305W, - wykończenie powłoka matową SR302W, z cokołem systemowym wys.10 cm z wyobleniem o śr.6,0 cm. | 140,2 | 262,30 | Przedmiar bez zmian
153 d.1.2.3. 3 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na zaprawie - gr. 3 cm, STYROFLEX - WS4 | 1 006,23 | 1 172,64 | Przedmiar bez zmian
161 d.1.2.3. 3 | Posadzki z desek - cokół - WS4 | 122.255 | 169,01 | Przedmiar bez zmian
1.2.3.4 | PODŁOŻA I POSADZKI - KLATKA SCHODOWA - WS4b, WS5, WS9
1.2.5 | SANITARIATY: SUFITY PODWIESZONE, OKŁADZINY ŚCIENNE, POSADZKI, WYPOSAŻENIE
184 d.1.2.5 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | 152.493 | 210,30 | Przedmiar bez zmian
185 d.1.2.5 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wodorozcieńczalna akrylowa farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, wykończenie matowe | 152.493 | 210,30 | Przedmiar bez zmian
188 d.1.2.5 | Blaty z MDF gr.4 cm, laminat w kolorze drzwi | 1,05 | 5,88 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
196 d.1.2.5 | Blaty z MDF gr.4 cm, laminowana standard f.Formica - High Gloss AR Plus, bianco Polar, szer.35 cm wraz z systemem zamocowań - sanitariaty | 5,11 | 6,76 | Pozycja z przedmiarem "0"
1.2.6 | Z1 ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA + FASADA, RYS.BP-2-P-WZ-A-601.1
201 d.1.2.6 | Parapety z blachy stalowej gr.0,7 mm powlekanej w kolorze profili fasady wpinanej do płaskowników ocynkowanych co 50 cm, w scianie żelbetowej - elewacja od strony zaplecza | 20,85 | 23,65 | Przedmiar bez zmian
1.2.7 | Z2 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA, RYS.BP-2-P-WZ-A-602.1
1.2.8 | Z3 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA, RYS.BP-2-P-WZ-A-603.1
1.2.9 | Z4 BARIERKI SZKLANE WEWNĘTRZNE - ANTRESOLA ORAZ PRZESZKLENIE W SALI KONFERENCYJNEJ, RYS.BP-2-P-WZ-A-503.1+604.1
2010-01-02 | Z5 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STALOWYCH, RYS.BP-P-W-A-605.1
2011-01-02 | Z6 ŚCIANY SZKLANE WEWNĘTRZNE SS1+SS2, RYS.BP-P-W-A-606.1
2012-01-02 | Z7 BARIERKI KLATKI SCHODOWEJ, RYS.BP-P-W-A-607.1
231 d.1.2.12 | Z7 - Balustrada schodowa, pochwyt z drewna klonowego fi 50 mm przykręcony do płaskownika stalowego 30*5 mm, słupki z prętów stalowych fi 20 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 9011 wg Rys.BP-P-W-A-607.1 | 36,39 | 45,41 | Przedmiar bez zmian
232 d.1.2.12 | Z7 - Pochwyt schodowy, pochwyt z drewna klonowego fi 50 mm przykręcony do płaskownika stalowego 30*5 mm, słupki z prętów stalowych fi 20 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 9011 | 42,44 | 43,32 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
2013-01-02
2014-01-02 | SCHODY STALOWE S3
2015-01-02 | M1.1 - SZATNIA
239 d.1.2.15 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) | 23.739 | 46,83 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
240 d.1.2.15 | Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym | 79.129 | 156,09 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
242 d.1.2.15 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem f.Beckers | 79.129 | 156,09 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
243 d.1.2.15 | Posadzka gładka wylewana, elastyczna i bezspoinowa typu Sika Comfortfloor na bazie żywic poliuretanowych wylewana gr. ok.2-3 mm, Sikafloor 300 + SR 302 W, z cokołem systemowym wys.10 cm z wyobleniem o śr.6,0 cm | 48,5 | 135,30 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
244 d.1.2.15 | Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23) | 48,5 | 133,00 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
245 d.1.2.15 | Sufit podwieszony z płyt silikatowo-cementowych promatect-H gr.15+15 mm do odporności ogniowej REI 120 f.Promat | 48,5 | 133,00 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
246 d.1.2.15 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem f.Beckers | 48,5 | 133,00 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
2016-01-02 | DŻWIG, PLATFORMA
2017-01-02 | ELEWACJE
251 d.1.2.17 | SZ6 - Ściana betonowa - glify: - płyty elewacyjne betonowe cienkościenne gr.3 cm z monolitycznymi ściankami bocznymi - szczelina wentylacyjna gr.gr.4,5 cm, podkonstrukcja pod płyty betonowe standardu Halfen - konstrukcja stalowa zabezpieczona ogniowo RE 30 gr.16 cm, ruszt stalowy wg projektu konstrukcji - blacha trapezowa T35 gr.3,5 cm przykręcana do kątowników wg projektu konstrukcji - wełna mineralna twarda gr.3 cm - tynk mineralny i malowanie farbą w systemie Dryvit wg specyfikacji | 263.098 | 427,70 | Przedmiar bez zmian
254 d.1.2.17 | SZ7 - zapleczowa ściana projektowana: - tynk mineralny i malowanie farbą w systemie Dryvit wg specyfikacji, - wełna mineralna gr.12 cm, - projektowana ściana żelbetowa gr.16 cm wg projektu konstrukcji ujęta w dziale konstrukcji, - płyta G-K gr.1,25 cm, - tynk gr.1,0 cm | 103.663 | 173,20 | Przedmiar bez zmian
255 d.1.2.17 | SZ9 - ściana zewnętrzna strychu: - tynk mineralny gr.1,5 cm i malowanie farbą w systemie Dryvit wg specyfikacji, - wełna mineralna gr.10 cm, - ściana istniejąca oczyszczona gr.20 cm, - tynk gpsowy jednowarstwowy gr.1,5 cm + malowanie lub tynk cementowo-wapienny + wykonczenie wg.specyfikacji | 141,83 | 154,00 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
266 d.1.2.17 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 18 m - interpolacja | 674,82 | 765,00 | Skorygowano przedmiar do liości podanych w przedmiarze
2018-01-02 | DACH Z OBRÓBKAMI